IMPULSO COMPETITIVO

| Minuta Mesa Agrícola |  |  |  |  | Acta N°3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha actual: | 06-10-2011 | Inicio | 9:30 | Final | 11:30 |
| Fecha próxima reunión: | 3-11-2011 | Inicio | 15:00 | Final |  |
| Preside | Aníbal Ariztia, Director Nacional SAG |  |  |  |  |
| Coordinador de mesa | Soledad Castro, Jefa (S) División de Protección Agrícola y Forestal. |  |  |  |  |

Resumen de Medidas:

| Estado | MEDIDA |
| --- | --- |
| Implementada | Agilizar SAG/Aduanas liberación de semillas de contra-estación |
| Corto Plazo | Certificación de Semillas |
|  | Importación de Material Vegetal |
|  | Plan para disminuir tiempo y tarifas de la importación de material de propagación |
| Mediano Plazo | Transgénicos |
|  | Ventanilla Única Exportaciones |
|  | Certificación electrónico de exportación |
|  | Certificación para Exportación Hortofrutícola |
|  | Normativa para la Exportación |
|  | Plaguicidas |

Desarrollo medidas:

A.1. Sistema Electrónico de Certificación (N° 5, Emblemática)

- Esta Medida se fusiona con Firma Digital en Certificaciones SAG para Exportación (N° 15).

Avances:

- Se está trabajando en un Sistema de Certificación Electrónica entre Agrícola y Pecuaria. El Sistema consta de 5 Módulos.

Compromisos:

- Módulo Registro Único, puesta en marcha Septiembre 2011.

- Incorporación de Registro Orgánico y evaluar la incorporación de Semillas y Transgénicos, a partir de Octubre 2011.

- Módulo Muestreo y Supervisión, puesta en marcha a mediados del 2012.

- Módulo Origen, implementación año 2014.

- Módulo Inscripción de Plantas, dependerá del Módulo Origen.

- Módulo Multipuerto V2, dependerá del Módulo Origen, por lo que su implementación no se realizará antes del año 2015.

- Se realizará, además, Proyecto de Certificación Electrónica junto a Corea y México para el inicio del Programa.

Comentarios:

- Reuniones de trabajo pendientes junto a CORMA y FEDEFRUTA, con el fin de presentar estos sistemas informáticos.

- Registro Único: todos los Registros de ASOEX se traspasan al SAG, a excepción de aquellos mercados en que se establece como responsabilidad del sector exportador el registro de los participantes. Está considerado el Registro Orgánico como Módulo, además la DPAF se compromete a analizar el registro  de semillas y transgénicos en el Registro Único.

- Concepto de Migración: En Octubre se encuentra programado realizar la migración del sistema antiguo al Sistema de Registro Agrícola (SRA), utilizándolo para la presente temporada sólo para Arándanos – China y productos exportados a Rusia. Registro es un paso para avanzar a la Certificación Electrónica.

- ASOEX señala que no es conveniente efectuar cambios a inicios de esta temporada, por tanto, se acordó realizar modificaciones paulatinas y comenzarlas a partir de la próxima temporada. Lo importante es cumplir con los mercados externos.

- Dirección Nacional avala estos avances para el año 2012 y propone para el Módulo Origen acotar sus plazos de acuerdo a las evaluaciones que vayan surgiendo de los levantamientos. Estos plazos no serán modificados hasta la fecha, pero sí estarán presentes en su adelantamiento.

- DGI responde que el Módulo Origen se extiende en sus plazos debido al levantamiento del módulo. De igual forma, se acuerda que los levantamientos son esenciales para permitir acortar estos plazos.

A.2. Plaguicidas (N°6, Emblemática)

Avances:

- Equivalencia: se presenta Carta Gantt en Septiembre como Propuesta Programa de Trabajo. Para 2013, se contempla la entrada en vigor de la Resolución que incluye Equivalencia.

- Cambios Menores: Entra en vigencia la Resolución N° 5551 que modifica a la Resolución N°3670, publicada en el Diario Oficial el día 2 de septiembre de 2011.

Compromisos:

- Trabajar en Requerimientos Técnicos necesarios para la implementación del Sistema de Evaluación por Equivalencia, el cual incluye: capacitación de profesionales SAG, implementación de laboratorios, generación de patrones de Equivalencia, generación de base de datos, entre otros.

- Modificación de otras Resoluciones: Res. 19/1985 (idoneidad de estaciones experimentales para realizar ensayos con plaguicidas de uso agrícola); Res. 1546/2011 (requerimientos para tratamiento de material de propagación vegetal de exportación) y Resoluciones para prohibición de sustancias químicas de uso agrícola incluidas en Anexo A del Convenio Estocolmo.

Comentarios:

- Se continúan trabajando estos temas junto a IMPPA, AFIPA y ADIAC en la Mesa de Inocuidad.

- Se realiza capacitación en Brasil a profesional del Subdepto. de Plaguicidas y Fertilizantes, sobre Registro de Equivalencias. Dirección Nacional solicita preparar carta Gantt para próxima reunión como un acercamiento de este tema para año 2013.

- ASOEX señala que se está trabajando en LMR para Chile, y que en la práctica, el 30% de los plaguicidas no se van a poder ocupar en Chile. Es un tema que requiere de atención y se podría invitar a la Mesa a AFIPA en próxima reunión.

- Dirección Nacional responde que este tema lo está analizando ACHIPIA y Salud en la Mesa de Inocuidad. Se indica que los plazos y dosis van a ser más restrictivos. Chile Alimentos también lo está trabajando.

- DPAF informa que el Congreso Nacional quiere eliminar 6 a 7 ingredientes activos, los cuales están considerados dentro de la clasificación toxicológica 1a y 1b, como de etiqueta verde. Algunos de ellos se encuentran en el Convenio Estocolmo y existen otros productos, cerca de 3 ó 4, que se encuentran en desuso por parte de las empresas. El SAG está trabajando en la generación de Resolución que prohibirán aquellos plaguicidas que contengan alguna de las sustancias activas que se encuentran listadas en el Anexo A del Convenio Estocolmo, además, de 2 ingredientes activos más que se encuentran cuestionados a nivel internacional por distintos convenios, de los cuales Chile es signatario. En total, se prohibirán alrededor de 7 moléculas.

- Tanto ASOEX como Dirección Nacional, proponen chequear bien estas moléculas junto a las empresas y publicarlas en algún medio a modo de compromiso.

A.3. Certificación para Exportación Hortofrutícola (N° 7, Emblemática)

Avances:

- Mercados No Cuarentenarios: ya no se está realizando verificación física (de 10% a 0%).

- Mercados Cuarentenarios: se contará con Plan piloto para la verificación de los Mercados Cuarentenarios a partir del mes de Septiembre hasta Diciembre de 2011.

Compromisos:

- Aplicación del Plan piloto (Septiembre a Diciembre 2011).

- Análisis Presupuestarios y adecuación de Presupuesto 2012 (Octubre 2011).

- Informe final de Plan piloto (Diciembre 2011).

- Marcha blanca a Nivel Nacional (Enero-Marzo 2012).

- Análisis de la Implementación y adecuaciones finales para quedar definido (Marzo 2012).

- Implementación próxima temporada (Noviembre 2012).

Comentarios:

- DPAF informa que se comenzó Plan Piloto a partir del 20 de Septiembre de 2011 en los puntos de salida. En su etapa 1, considera la medición de los tiempos de las actividades de verificación física como documental, finalizando para el 15 de Octubre de 2011.

- Las siguientes etapas consisten en traspasar algunas actividades que se realizan en puerto a Origen. Esto permitirá eliminar la verificación física de productos aprobados (apertura de medios de transporte) en puntos de salida, verificación de sellos de medios de transporte para algunos países, aprobar las planillas de despacho en Origen a través de Multipuerto y eliminar formularios, con lo cual se disminuyen los tiempos para los medios de transporte de las actividades relacionadas con SAG. Estas etapas se llevarán a cabo solamente en los puntos de salida de San Antonio y Valparaíso, y en todas las oficinas sectoriales en que existan despachos a estos puertos. Además, se envió Plan Piloto el día 22 de Septiembre de 2011 para comentarios y observaciones de ASOEX, CORMA, FEDEFRUTA, ANPROS y VIVEROS. Hasta ahora se han recibido las observaciones por parte de ASOEX.

- A su vez, ASOEX demuestra preocupación por la etapa 1, debido a que es sólo medir los tiempos de las actividades realizadas por SAG, por lo que solicita que en lo posible sean auditados para su correcta medición. A su vez, señala que los Inspectores concentren sus funciones en inspeccionar la fruta y no en registrar estos tiempos.  DPAF señala que la medición de los tiempos será supervisada por el Subdepartamento de Exportaciones Agrícolas y Forestales.

- DPAF indica que es el mejor momento para realizar estos cambios y aplicar criterio. La implementación está programada para la temporada 2012-2013. Para la próxima reunión, se expondrán los avances de este Plan Piloto.

A.4. Normativa para la Exportación (N° 13)

Avances:

- SAG posee una base establecida que está dada por la abundancia de plagas, niveles de pudrición, entre otros.

- ASOEX está de acuerdo con los cambios realizados en los históricos de rechazo en cuanto a abundancia de plagas no cuarentenarias y pudrición, con excepción en los criterios de rechazo para granadas.

Compromisos:

- Planificar reunión junto a FEDEFRUTA para analizar posibles modificaciones a las tolerancias establecidas (para fines de Octubre).

Comentarios:

- Se está pensando en implementar estos cambios en la temporada 2011-2012.

- ASOEX señala que se han hecho trabajos altamente importantes sobre los procedimientos de exportaciones, por lo que ahora ya se cuenta con una versión mucho más afiatada entre el SAG y los exportadores, por lo que se solicita que la nueva versión de los procedimientos no entorpezca la operatoria de la actividad. Se han aplicado todos los procedimientos y se han ido perfeccionando desde su origen. Solicitan que estos cambios procedan rápidos en su funcionamiento, de lo contrario, implicarían una serie de retrasos normados por la ISO 9001.

- DPAF anuncia que debiera operar el 1 de noviembre, cuando comienza la nueva temporada 2011-2012. Todos los cambios que sean necesarios para el inicio de la temporada serán enviados a través de una circular.

A.6. Certificación de Semillas (N° 23)

Avances:

- Se está trabajando en el Instructivo de Inspección, envío de muestras y evaluación de mercados.

- Se envió listado de ARP de semillas para su priorización.

Compromisos:

- Instructivo de Inspección para las partidas experimentales (Diciembre 2011).

- Envío de muestras será por convenio junto a empresas de correo (Diciembre 2011).

- En relación a situación de mercados, se perfeccionará el seguimiento de los productos en negociación y se ha priorizado el tema para algunos mercados (Diciembre 2011).

Comentarios:

- Se encuentra listo Instructivo para lotes pequeños. Se han realizado reuniones junto a ANPROS para finalizar estos compromisos en Diciembre 2011.

- Persiste preocupación en envío de muestras, su logística es compleja y debe ser rápida y expedita. La solución estaría en contratar por convenio una empresa de correos, situación que depende de la condición presupuestaria para cumplir este compromiso.

- Dirección Nacional propone adelantar reunión con los gremios para Octubre, en vez de Noviembre.

- La industria cuenta con el listado de los ARP, enviado en el mes de Agosto. Existe posibilidad de publicar en un link esta información actualizada.

A.7. Importación de Material Vegetal (N° 26)

Avances:

- En Enero de 2011, se envió al MINAGRI una propuesta de Plan de Trabajo para Material de Propagación con Sistema de Cuarentena Post Entrada, en atención a la solicitud realizada por ese Ministerio, relacionada a la disminución de tiempo y tarifas asociadas al referido material.

Compromisos:

- Se envió en Enero de este año, Propuesta de Trabajo para material de propagación que cumple ingreso de post-entrada asociada a tarifas. Es un tema muy extenso y se presentará para la próxima reunión de Mesa Agrícola y se subirá a la página web del Servicio.

- La licitación pública para los ARP de material de propagación ha sido adjudicada a la Sra. Jimena Ampuero.

Comentarios:

- AGVF asegura descomprimir al SAG en este proceso y facilitar este tema.

- DPAF señala que hasta el momento, Brasil ha sido el único país que tiene licitado los ARP, y que ha sido un proceso muy complejo en cuanto a la capacidad profesional. Estos temas han tenido un gran desarrollo en los centros de investigación de ARP y corresponde a una materia no tratada en las Universidades.

- AGVF indica que se presentan muchas solicitudes de ARP y que los plazos de entrega son bastante extensos.

- Son muy escasas las solicitudes que se llevan a cabo. El SAG presenta una capacidad instalada. La priorización es fundamental en este proceso y se requiere la colaboración de la industria para dar respuesta a sus solicitudes. Esta demanda significa de una expertiz profesional que va en función de sus prioridades y del actual presupuesto.

- Frente a este panorama, la DPAF propone que el SAG dicte un curso de ARP a privados, para que cuando se llame a una nueva licitación, dicho curso sea un requisito para poder postular.

A.8. OVVM (N° 14)

Avances:

- En Octubre, Director Nacional del SAG envía carta dirigida al Director Ejecutivo del SEA, en la cual se propone enseñar el funcionamiento del Sistema de Evaluación de Transgénicos.

Compromisos:

- Establecer un mecanismo de trabajo entre el SAG, SEA y Ministerio del Medio Ambiente para tratar este asunto.

Comentarios:

- Dirección Nacional propone presentar para próxima reunión, nuevo Reglamento aprobado en relación a la Ley de Transgénicos, su actual situación y su etiquetado para estar en conocimiento.

- ANPROS cuestiona el actual nombre de Transgénicos, en el cual propone sustituirlo por Organismos Vivos Modificados (OVVM), dado a que la Transgenia se refiere a la extracción de genes de distintas especies, en tanto que la Intragenia corresponde a la extracción de genes del mismo Reino y la Sisgenia, está relacionada a los genes de la misma especie, que es lo que hace actualmente la industria semillera. Es muy importante tener bien claro estos conceptos y hablar en un mismo lenguaje.

- Se modifica Transgénicos a OVVM.

A.9. Ventanilla Única Exportaciones

Avances:

- Existe Carta Gantt publicada en la página web del Servicio.

Compromisos:

- El proyecto Ventanilla Única de Exportaciones se está trabajando a través del Proyecto SICEX.

Comentarios:

- Se continúa el trabajo junto a Hacienda y Aduanas. Para 2012 comienza este Proyecto y finaliza para el 2015.

- ASOEX señala convenir programa de coordinación y tener clara las acciones para el próximo año. Se propone realizar una carta Gantt y cruzarla con la carta establecida por el SAG.