## Slide 1: Impulso Competitivo Servicio Agrícola y Ganadero
Mesa Internacional
Notes: Preámbulo
SAG tiene 61 medidas entre Impulso Competitivo (50) y Plan de Control Estratégico (11), las cuales se relacionan con las diferentes áreas en las cuales actúa el servicio, tales como:
Agrícola
Forestal
Vitivinícola
Asuntos Internacionales
Protección de Recursos Naturales
Inocuidad e insumos
Para abarcar estos temas de la mejor manera, el Servicio realiza mesas de trabajo en conjunto con los gremios del sector privado una vez al mes, de manera de enfocar las soluciones a los requerimientos de los usuarios del SAG. Por otro lado, internamente tenemos un seguimiento a los compromisos que surgen en cada una de estas mesas mensuales, el cual se registra semanalmente, de manera de asegurar su cumplimiento para la siguiente reunión.
A la fecha, contamos con 12 medidas implementadas y otras cercanas a ser implementadas.
En la presentación del día de hoy nos centraremos en las 7 medidas denominadas como emblemáticas por parte del Ministerio de Economía.

## Slide 2: MESA INTERNACIONAL
ESTADO | MEDIDA
Implementada | Inspección puertos intermedios
Corto Plazo | Horarios de Atención
Mediano Plazo | Pasos fronterizos: Dotación e Infraestructura
* | Pasos fronterizos: Operación

## Slide 3
N° | Compromisos | Avances | Plazos e Hitos | Comentarios
I.1.(28) Pasos Fronterizos: Dotación e infraestructura | Definición de metodología e indicadores junto a SERNATUR, para el último trimestre de 2011. Aplicación indicadores para 2012 | Se solicitó a SERNATUR elaborar un programa de capacitación para los inspectores del SAG de los CCFF y también la determinación de una metodología que permita determinar nivel de satisfacción de los usuarios especialmente en lo que se refiere a los tiempos de espera. Se solicitó además informar quien participará en la próxima reunión. | Definición de metodología e indicadores: último trimestre 2011. implementación, primer trimestre 2012 | Sujeto a coordinación con SERNATUR. Se envió correo invitándolos a participar de esta mesa.

## Slide 4
N° | Compromisos | Avances | Plazos e Hitos | Comentarios
I.2.(29) Pasos Fronterizos :Operación | Junto a SERNATUR se está evaluando desarrollar cursos para los funcionarios en materia de turismo. | Aun no se acuerda la fecha. | Propuesta de cursos definida: último trimestre 2011. Cursos impartidos: primer semestre 2012 | Sujeto a coordinación con SERNATUR. Se envió correo invitándolos a participar de esta mesa.

## Slide 5
N° | Compromisos | Avances | Plazos e Hitos | Comentarios
I.3.(30) Horarios de atención | Presentar resultados del estudio de trazabilidad en puerto terrestre Los Andes en octubre de 2011. | Resultados del trabajo fueron presentados a la mesa pública privada el día miércoles 26 de Octubre. Compromiso de la mesa es avanzar en completar el sistema completo agregando información y datos del trabajo de agencias de aduana y representantes del transporte. La idea final es bajar el tiempo de permanencia de los camiones en puerto estableciendo las principales causas que demoran el proceso y actuando sobre ellas. | 24 de Noviembre se realizará próxima reunión. | El día 24 se analizará la planilla de trazabilidad realizada por los servicios públicos, complementada con la información de las agencias de Aduana y Representantes de transportes.

## Slide 6
N° | Compromisos | Avances | Plazos e Hitos | Comentarios
I.3.(30) Horarios de atención | Luego de reunión público-privada, analizar junto con Aduana horarios y volumen de carga en horario hábil y no hábil hasta diciembre de 2011. | Se encuentra levantada la información respecto a los volúmenes y cantidad de camiones que son revisados en horario hábil y no hábil. | Diciembre 2011 | Avanzar en el análisis para utilizar en forma más eficiente los horarios hábiles de funcionamiento de los Servicios Públicos en el puerto.

## Slide 7
N° | Compromisos | Avances | Plazos e Hitos | Comentarios
I.5 Recepción e inspección de graneles | Gremios deben enviar un listado con los puertos más importantes donde prefieran dar solución al problema de fumigación (barco debe alejarse del puerto) para analizarlo con la autoridad sanitaria de la región y agilizar la respuesta. |  | Reunión del día 3 de noviembre | 

## Slide 8
N° | Compromisos | Avances | Plazos e Hitos | Comentarios
I.6 Apertura de store. | Próxima reunión se presentarán los tipos de productos que el SAG libera, de ser necesaria una charla conceptual se definirá una fecha tentativa durante la reunión del 3.11.2011. |  |  | Se propondrá la entrega de un documento donde se expliquen los conceptos que respalden el accionar del SAG respecto al cierre de los stores.

## Slide 9: Gracias.