## Slide 1: Impulso Competitivo Servicio Agrícola y Ganadero
Mesa Internacional
Notes: Preámbulo
SAG tiene 61 medidas entre Impulso Competitivo (50) y Plan de Control Estratégico (11), las cuales se relacionan con las diferentes áreas en las cuales actúa el servicio, tales como:
Agrícola
Forestal
Vitivinícola
Asuntos Internacionales
Protección de Recursos Naturales
Inocuidad e insumos
Para abarcar estos temas de la mejor manera, el Servicio realiza mesas de trabajo en conjunto con los gremios del sector privado una vez al mes, de manera de enfocar las soluciones a los requerimientos de los usuarios del SAG. Por otro lado, internamente tenemos un seguimiento a los compromisos que surgen en cada una de estas mesas mensuales, el cual se registra semanalmente, de manera de asegurar su cumplimiento para la siguiente reunión.
A la fecha, contamos con 12 medidas implementadas y otras cercanas a ser implementadas.
En la presentación del día de hoy nos centraremos en las 7 medidas denominadas como emblemáticas por parte del Ministerio de Economía.

## Slide 2: MESA INTERNACIONAL
60 MEDIDAS
49 Medidas Impulso Competitivo
11 Medidas PCE
58 Medidas tratadas en las mesas
Medidas nuevas incorporadas por los gremios en las mesas

## Slide 3: MESA INTERNACIONAL
ESTADO | MEDIDA
Implementada | Inspección puertos intermedios Pasos fronterizos: Dotación e Infraestructura
Corto Plazo | Horarios de Atención
* | Pasos fronterizos: Operación

## Slide 4
N° | Compromisos | Avances | Plazos e Hitos | Comentarios
I.2.(29) Pasos Fronterizos :Operación | Realizar encuesta de satisfacción, a través del sistema de gestión de calidad del SAG y cruzar información con estudios realizados por SERNATUR. | En reunión anterior, se informó que SAG agregará en su encuesta anual de satisfacción de clientes, algunas preguntas que permitan medir los tiempos o grado de satisfacción respecto a la duración del proceso de inspección Fito zoosanitaria de frontera. Del mismo modo, se acordó realizar reunión de coordinación con Ministerio del Interior. Esta reunión se realizó el día martes 13 de Diciembre. En la oportunidad Ministerio interior estando de acuerdo con la iniciativa no pudo comprometer un trabajo o encuesta en los términos requeridos. Por lo anterior, se tomó contacto con la empresa que trabaja en Aeropuerto EOL Research para evaluar la factibilidad de implementar encuestas como las que hoy se realizan en Aeropuerto, en otros controles fronterizos del país. | Encuesta anual del SAG. Enero 2012. A la espera de valorización de encuestas de satisfacción por parte de EOL Research. | Encuesta SAG se realiza una vez al año en los controles de mayor flujo de ingreso de pasajeros.

## Slide 5
N° | Compromisos | Avances | Plazos e Hitos | Comentarios
I.2.(29) Pasos Fronterizos :Operación | Se solicitó a SERNATUR elaborar un programa de capacitación para los Inspectores del SAG de los Controles Fronterizos en materia de turismo. | Director SAG se reunió con Director de Sernatur, para oficializar inicio de cooperación en la realización de cursos o talleres con el tema «conciencia Turística». | Inicio de Cursos : Primer semestre 2012 | 

## Slide 6
N° | Compromisos | Avances | Plazos e Hitos | Comentarios
I.3.(30) Horarios de atención | Realizar cursos de capacitación para los funcionarios de las agencias de aduanas durante el último trimestre del presente año. ANAGENA Y Cámara de Comercio son los encargados de coordinar este compromiso. | ANAGENA comprometió nueva convocatoria a capacitación. Esta se realizará el día 19 de Enero de 2012. En la oportunidad expondrán nuevamente, los servicios SAG, Salud, empresa concesionaria y ANAGENA. | 19 Enero | Se pondrá especial cuidado en realizar una buena convocatoria que asegure asistencia de los asociados.
 | Implementación de medidas para utilizar de mejor manera el horario hábil sobre la base de los resultados del estudio en enero de 2012. | En reunión de mesa público privada del día 5 de Diciembre se conformaron mesas chicas de trabajo: mesa 24/7; mesa despachos con inspección y mesa de despachos sin inspección. La idea es analizar causas probables que demoran el despacho de camiones y proponer soluciones a la mesa ampliada que se reunirá el 26 de Enero. | 26 Enero | Las mesa han estado reuniéndose y juntando antecedentes para presentar en mesa ampliada.

## Slide 7
N° | Compromisos | Avances | Plazos e Hitos | Comentarios
I.3.(30) Horarios de atención | El compromiso de la reunión mesa público privada en PTLA es completar planilla de trazabilidad agregando información de los actores privados del sistema. El plazo para este compromiso vence el día 24 de Noviembre fecha en que se ha convocado a una nueva reunión. | En reunión del día 5 de Diciembre Anagena y Cámara aduanera presentaron datos para completar planilla de trazabilidad. Se acordó crear mesas de trabajo público privada para analizar los temas con detalle. | 26 de Enero | 

## Slide 8
N° | Compromisos | Avances | Plazos e Hitos | Comentarios
I.5 Recepción e inspección de graneles | Los gremios enviarán un listado con los puertos más importantes donde se presentan estos problemas y un análisis individual respecto a distancias de los sitios de atraque de estos puertos con el continente y sitios poblados. Lo anterior para evaluar las condiciones que permitan hacer fumigación sin tener que salir “a la gira”. | En reunión anterior, gremios no presentaron listado de puertos pero insistieron en trabajar este tema. Se comprometieron a levantar un estudio de distancias entre embarcaciones y el territorio y entre embarcaciones y poblados aledaños. | Entrega de información reunión del 10 de enero | 

## Slide 9
N° | Compromisos | Avances | Plazos e Hitos | Comentarios
I.6 Apertura de store. | Coordinar charla conceptual para explicar las principales plagas y alimentos que no pueden ingresar al país. Los gremios se comprometen a indicar fecha y lugar en que pueden desarrollarse estas charlas. | Fecha de capacitación: Pendiente | Entrega de información reunión del 10 de enero. | 

## Slide 10: Gracias.