**IMPULSO COMPETITIVO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Minuta Mesa Pecuaria** | | | | Acta N° 11 |
| **Fecha actual:** | 14-08-2012 | Inicio: 9:30 | Final: 11:00 | |
| **Preside** | Horacio Borquez, Sub-Director SAG | | | |
| **Coordinador de mesa** | Oscar Videla, Jefe División de Protección Pecuaria | | | |

**P.1. Trazabilidad Animal:**

**Avances:**

Durante el mes de Agosto, se constituyó la mesa técnica bovina, la cual estableció los requisitos necesarios para la implementación del sistema nacional de trazabilidad en el sector bovino. En ella se tomaron los siguientes acuerdos:

1. Todo animal nacido a partir del 1 de enero de 2013 debe tener identificación individual con Radiofrecuencia:

* Identificación desde el nacimiento: Se deberán identificar todos los bovinos nacidos a partir del 01-01-2013 antes de los 6 meses de vida o previo a la salida del establecimiento de origen (nacimiento).

2. Animales nacidos antes del 2013**:** Plazo máximo para su identificación será el 30-06-2013. Estos pueden identificarse con cualquiera de los sistemas que existen actualmente.

3. Ingreso de la información al SIPECweb:

* El plazo para la entrega del Formulario de Identificación Individual Oficial (FIIO) sin movimiento animal será de 15 días hábiles según normativa.
* Previo de la realización del movimiento del animal, este debe registrarse en el SIPECweb

4. Financiamiento DIIO

* Financiamiento Ganaderos 100%
* Para pequeños productores será INDAP

**P.2. Plan de manejo de contingencias y eventos sanitarios**

**Avances:**

Sistema informatizado de sanidad animal en producción: se aplazó 6 meses según nueva carta Gantt de la empresa.

Planes de contingencia: Todos los planes de contingencias están actualizados, al igual que el plan maestro (30 abril 2012). Estos se encuentran en la web del SAG: [www.sag.cl](http://www.sag.cl) (sanidad/animal/emergencias/sanitarias)

Sistema de cofinanciamiento público-privado para enfrentar emergencias sanitarias: Pendiente propuesta alternativa Seguro Ganadero FEDECARNE quedó en enviar una propuesta que aún esta pendiente.

**P.3. Sistema electrónico de certificación de exportación:**

**Avances:** Medida implementada

Actualmente es posible emitir electrónicamente los certificados para la exportación. El sistema tiene una tasa de uso tal que el 45 % de los certificados son emitidos de manera electrónica.

**P.9. Control de la tuberculosis (TBC) y revisión del plan de erradicación:**

**Avances:**

Se adjudicaron fondos para la vigilancia de predios colindantes, a Nestlé Osorno, Llanquihue y Surlat.

Compromisos:

Hacer el levantamiento de la información de los predios de las plantas adscritas, con el fin de hacer el control de la TBC

**P.10. Erradicación de la Brucelosis**

**Avances:**

Se elaboró y aprobó el instructivo técnico para utilizar la compartimentación como herramienta que permita reconocer libre de Brucelosis bovina los proveedores de leche de la industria.

Compromisos: Para diciembre del 2012 se tendrá informe de la situación nacional de la enfermedad

**P.12.** **Certificación HACCP para la exportación:**

Se aprobó la resolución (N° 4577 del 3 de Agosto del 2012) que regula el sistema HACCP. Los instructivos técnicos que permiten implementar la resolución se están elaborando.

**Medidas Anexas:**

**1. Protocolo de sistemas de Inspección y Habilitación:**

**Avance:** Medida implementada

Se desarrolló y aprobó el protocolo para visitas en sistemas de inspección y habilitación de plantas exportadoras chilenas. En resumen el protocolo propone lo siguiente:

El sector interesado deberá ser el responsable del financiamiento y los gremios deberán coordinar a aquellos interesados que formen o no formen parte del gremio. El costo de la actividad deberá ser informado previamente.

El SAG por su parte estará presente como anfitrión cuando el país extranjero así lo solicite o cuando la ocasión lo amerite.

**Temas varios:**

**1. Guía de libre Transito:**

La guía de libre transito se eliminó con la publicación de la Ley 20.596 del 04 de julio de 2012.

A partir de septiembre de este año, entrarán en vigencia los formularios de movimiento animal que facilitarán el control del origen y destino de los animales.

**Lista de asistentes:**

|  |  |
| --- | --- |
| Asistentes | Gremio / Institución |
| HORACIO BORQUEZ | Sub-Director SAG |
| OSCAR VIDELA | Jefe División Protección Pecuaria (DPP) |
| CARLOS ALFARO | FAENACAR |
| JORGE MUÑOZ | FAENACAR |
| MIGUEL PONCE | ACHIC |
| VERONICA ECHAVARRI | ODEPA |
| TOMAS FUENTE | ODEPA |
| CARMEN GLORIA SOTO | AFECH |
| GONZALO MEDINA | ECONOMIA |
| OSCAR GALLARDO | ANIC |
| CARLOS ROJAS | División de gestión institucional |
| NICOLAS CRISTI | Asesor Dirección Nacional |
| CAROLINA SOTOMAYOR | División de protección pecuaria |